## Tabelle1
Protokoll

11.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erstentwurf einer Internetseite auf folgende Inhalte für das Kino dargestellt werden soll: Kinoprogramm, Preise, Veranstaltung	Joomla Grundkenntnisse via Videotutorial / aneignen	09.04.15	Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Überlegen des allgemeinen Aufbaus des Programms und erstellen eines ersten Fensters, welches den Kinosaal darstellt.	Erstellen eines Kinosaals		Laufend

12.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erstentwurf einer Internetseite auf folgende Inhalte für das Kino dargestellt werden soll: Kinoprogramm, Preise, Veranstaltung	Joomla Grundkenntnisse via Videotutorial / aneignen		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Den Kinosaal dynamisch mit Daten aus der Datenbank erstellen. Hinzufügen der Leinwand als Bild.	Erstellen eines Kinosaals		Abgeschlossen

18.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erstentwurf einer Internetseite auf folgende Inhalte für das Kino dargestellt werden soll: Kinoprogramm, Preise, Veranstaltung	Joomla Grundkenntnisse via Videotutorial / aneignen		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Hinzufügen einer Startseite und aufteilen des Programms in eigene Klassen ( DB-Zugriff, Saal, Startseite, Kino )	Optische Anpassungen / Aufbau gestalten		Laufend

19.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Erstes Entity Relationship Modell in Absprache / mit den Teamkollegen erstellt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Der Startseite ein Bild hinzugefügt, Menü erstellt, ein Fenster zur Auswahl des Films/Vorstellung erstellt	Optische Anpassungen / Aufbau gestalten		Laufend

25.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Bei dem Entwurf sind nicht bedachte Probleme / aufgetaucht, sodass der Umfang und das / Konzept des Projekts und dementsprechend / die Datenbank auf einen / Stand reduziert wurden, sodass das Projekt / in den wenigen Wochen realistisch umsetzbar ist / (must to have)		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Einen Beenden-Button ins Menü eingefügt, allgemeine Formatierung weiterentwickelt.	Optische Anpassungen / Aufbau gestalten		Abgeschlossen

26.03.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Beziehungsregeln und Grundsetzliche Funktion / der Tabellen definiert und in der Datenbank / teilweise umgesetzt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Für die verschiedenen Datenbankzugriffe Methoden erstellt. 'Kein_Sitz_Exception' erstellt.	Reservierung durchführen		Laufend

07.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Beziehungsregeln und Grundsätzliche Funktion / der Tabellen definiert und in der Datenbank / teilweise umgesetzt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Den Kinositzen Bilder hinzugefügt: / Eine erste Reservierung durchgeführt.	Reservierung durchführen		Abgeschlossen

08.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Erstentwurf der Datenbank für Projektkollegen / mit Datensätzen gefüllt und bereitgestellt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Ein Fenster für die Kundenauswahl erstellt.	Kundenauswahl durchführen		Laufend

09.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Entwurf eines Datenbank Modells	Änderungen an der Datenbank vorgenommen / und für Projektkollegen mit Datensätzen gefüllt / und bereitgestellt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Einige optische Anpassungen durchgeführt.	Kundenauswahl durchführen		Abgeschlossen

10.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Fortsetzung Erstellung Internetseite	Joomla Grundkenntnisse via Videotutorial / aneignen		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Ein Anmeldungsfenster erstellt.	Benutzerlogin erstellen		Abgeschlossen

11.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erstentwurf einer Internetseite auf folgende Inhalte für das Kino dargestellt werden soll: Kinoprogramm, Preise, Veranstaltung	Ursprünglich geplante Gestaltung der / Internetseite verworfen und auf ein Minimum / begrenzt, sodass es für die spätere / Projektpräsentation aussreichend ist		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Ein Fenster zum erstellen eines Neuen Kunden erstellt mit einer Exception 'Feld_Leer_Excetption'. / Vaterexcetion für einstufige Vererbung erstellt.	Neuen Kunden erstellen		Laufend

12.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erstentwurf einer Internetseite	Erstentwurf einer Internetseite fertiggestellt		Abgeschlossen
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Einige optische Anpassungen durchgeführt. / Einen neuen Kunden in die Datenbank geschrieben.	Neuen Kunden erstellen		Abgeschlossen

15.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erweiterung der Internetseite	Gespeicherte Filminformationen in der / Datenbank auf der Internetseite dastellen, / dabei sind Probleme mit der Anbindung / an die Datenbank aufgetreten		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Klasse zum löschen aller Reservierungen einer Vorstellung erstellt.	Reservierungen löschen		Laufend

16.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erweiterung der Internetseite	Versuch, Datenbankinhalte auf der Internet- / seite darzustellen via PHP		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Eine Klasse zum löschen von Reservierungen eines Kunden erstellt	Reservierungen löschen		Laufend

18.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erweiterung der Internetseite	Versuch, Datenbankinhalte auf der Internet- / seite darzustellen via PHP		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Wieder auffrischen der Perl Grundlagen und Vertiefung des bereits gelernten.	18.04.2015	Abgeschlossen
Johanes Ullrich	Eine Klasse als Auswahlfenster erstellt. ( Reservierung für Kunde/Vorstellung löschen )	Reservierungen löschen		Abgeschlossen

18.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erweiterung der Internetseite	Nach gescheitertem Versuch Datenbankinhalte / via PHP darzustellen, geeignete Templates für / Datenbankanbindung mit Joomla und MySQL / gesucht		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Nutzung des IMDB Moduls um Daten von IMDB so aufzubereiten, damit Sie in die Kino_DB übertragen werden können.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Eine Klasse zum Kunden löschen hinzugefügt. / Auswahlfenster auch für Kunde löschen/anlegen benutzt.	Kunde löschen		Abgeschlossen

22.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Erweiterung der Internetseite	Nach weiteren Problemen, Datenbankinhalte / auf der Internetseite darzustellen, den Entwurf / der Internetseite bis auf Weiteres eingestellt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Nutzung des IMDB Moduls um Daten von IMDB so aufzubereiten, damit Sie in die Kino_DB übertragen werden können. Es gab diverese Probleme mit dem IMDB Modul, welche auf fehlerhafte Programmierung des IMDB-Moduls, oder Änderungen seitens IMDB zurückzuführen waren.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Zurück Knöpfe hinzugefügt. / Kundenauswahl mit einem Key-Listener zur 'Live'-Suche umgeschrieben:	Programmablauf überarbeiten		Abgeschlossen

23.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Datenbank anpassen und vorgegebene Grundanforderung / umsetzen	Stored Procedures und Trigger definiert und / teilweise umgesetzt. / Probleme mit Stored Procedure bei der / Reservierungen automatisch gelöscht werden / sollen		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Daten können nun erfolgreich in die Datenbank geschrieben werden.	18.04.2015	Abgeschlossen
Johanes Ullrich	Eine Klasse zum anzeigen einer Vorstellung erstellt. Durch übergeben von Source im Konstruktor wird hierfür Vorstellungsauswhl und Saal verwendet.	Vorstellungen anzeigen		Abgeschlossen

29.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Datenbank anpassen und vorgegebene Grundanforderung / umsetzen	Auf Wunsch und nach Absprache mit Teamkollegen / die Datenbank angepasst, Werte und Datentypen / geändert		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Nach diversen Schwierigkeiten beim Umsetzen der Regeln, welche wir für die Datenbank vereinbart hatten konnte das Löschen von Filmen nun realisiert werden.	18.04.2015	Abgeschlossen
Johanes Ullrich	Quellcode überprüft und optimiert	Programmcode überprüfen / Bugfix		Laufend

29.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Datenbank anpassen und vorgegebene Grundanforderung / umsetzen	Problem konnte mit Hilfe der Lehrerin gelöst / werden. Event für automatisches Löschen erstellt / Datum mit Events in MySQL beschäftigt		Laufend
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Die Funktion des Perl-Scriptes muss noch erweitert werden um auch Vorstellungen erstellen zu können und gegebenfalls Datensätze zu löschen.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Kommentare im gesamtem Quelltext erstellt.	Programmcode überprüfen / Bugfix		Laufend

30.04.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Datenbank anpassen und vorgegebene Grundanforderung / umsetzen	Letzte kleine Änderungen an der Datenbank / vorgenommen, diverse Funktionstests in der / Datenbank durchgeführt und die Datenbank / zum Abschluss gebracht		Abgeschlossen
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Es gab erneut Schwierigkeiten die geforderten Regeln der Datenbank, im Bezug auf die Vorstellungen, einzuhalten.	18.04.2015	Laufend
Johanes Ullrich	Einige Fehler behoben.	Programmcode überprüfen / Bugfix		Laufend

02.05.2015	Was?	ToDo?	Bis?	Status?
Simon Spangher	Internetseite für Projektpräsentation fertigstellen	Die Erstellung der Internetseite wieder / aufgenommen und mit Hilfe konnte das Problem / der Darstellung von Datenbankinhalten auf / der Internetseite behoben werden. / Des Weiteren wurden Bilder eingefügt, Inhalte / angepasst und Internetseite auf einen / vorzeigbaren Stand gebracht		Abgeschlossen
Florian Drummer	Läuffähiges Perl-Skript um Daten von IMDB zu holen und diesen in die Kino_DB schreiben.	Es können nun erfolgreich Vorstellungen erstellt und gelöscht werden. Es werden auch Fehler abgefangen wie ungültige Daten und überschneidende Vorführungen. Das Programm ist hiermit abgeschlossen	18.04.2015	Abgeschlossen
Johanes Ullrich	Letzte kleine optische Anpassungen durchgeführt	Programmcode überprüfen / Bugfix		Abgeschlossen

## Tabelle2
Status
Ausstehend
Laufend
Abgeschlossen
Gestoppt